## цех 1
|  | "СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Глава городского поселения Лянтор | [6 empty] | Директор ЛГ МУП "УТВиВ"
|  | ___________________В.В. Алёшин | [6 empty] | ____________________Д.П. Рябченко
|  | "____"________________20 г. | [6 empty] | "____"________________20 г.
Програмама капитального ремонта по ЛГ МУП "УТВиВ"
на 2013 год
№ п/п | Очередность выполнения | Наименование мероприятия | Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. рубл НДС |  |  |  |  | Источники финансирования | Наличие ПСД по состянию на 13.11.2013 г | Лицо, ответствееное за курирование договора | Примечание
[5 empty] | Номер договора, | Сумма договора, | Счет-фактура, сумма по счет-фактуре | Наименование показателя
[5 empty] | подрядная | рубл с НДС
организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
участок -1 производство тепловой энергии котельной №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ
1 | I | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №1 - 5 шт | 1 | 100 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
2 | I | Капитальный ремонт котла №3 ДЕВ-25-14 ГМ с ремонтом воздуховода, газохода - 1 шт котельная №1 - согласно п. 3.4.1.21 мероприятий по энергосбережению "Частичный ремонт котлов №№1,3.Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25/14 ГМ г.п.Лянтор" | 1 | 5500 |  |  |  | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как следствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | Дефектная ведомость в работе | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот на производство работ выстален на торги
3 | I | Капитальный ремонт котла № 5 ДЕ-25-14 ГМ с ремонтом воздуховода и газохода котельная №1 - В программе Энергосбережения утв. 21.12.10г. №4400-НПА - отсутствует | 1 | 5887.24 |  |  |  | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как следствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот на производство работ выстален на торги
4 | I | ПИР, приобретение, монтаж комплекта горелочного устройства СНГ-56 в количестве 2 шт. котельная №1( для котлов №№3,5 ) - согласно п. 3.4.1.18 мероприятий по энергосбережению "Замена горелок на высокотехнологичные горелки нового поколения немецкого производства, в кол-ве 6 шт. Котельная №1 ДЕ-25/14 ГМ, г.п. Лянтор" | [5 empty] | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как следствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Гл.энергетик А.Н.Шуринов Нач.ОМТС Л.А.Иванова
4.1. |  | Приобретение |  | 1534 | Приобретение исключено из плана |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  | Горелка приобретена по целевому финансированию 2012 г-Администрацией города
4.2. |  | ПИР |  | 400 | № 28-юр от 20.05.13г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС" | 599440 |  |  | амортизационные отчисления
4.3. |  | Монтажные работы |  | 500 |  |  |  |  | амортизационные отчисления | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала
5. | I | ПИР, приобретение и монтаж приборов учёта тепловой энергии Т1Т2 ø 530 мм котельная №1 - согласно п. 3.4.1.13 мероприятий по энергосбережению "ПИР, монтаж и наладка узлов учета ХВС,ГВС и тепловой энергии в точках разграничения" | 1 |  |  |  |  | Приобретение оборудования нового поколения |  |  | Гл.энергетик А.Н.Шуринов Нач.ОМТС Л.А.Иванова
5.1. |  | Приобретение |  | 900 | № 47-юр от 19.06.13г. ООО "ЭМА" | 294707.91 |  |  | амортизационные отчисления |  |  | Общая сумма договора - 1 169 999,98 руб ( с УУ ВОС-1)
5.2. |  | Монтажные работы |  | 350 |  |  |  |  | амортизационные отчисления | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала
6 | I | Разработка ПИР, покупка программного обеспечения и монтаж системы автоматического регулирования технологических парамет-ров работы ХВО котельной №1 - 1 проект - согласно п. 4.3.1.6 мероприятий по энергосбережению "Котельная ДЕ-25 №1 -Установка автоматики контроля технологического процесса блока ХВО" | [5 empty] | Требования промбезопасности, Ростехнадзор |  | В наличии дефектная ведомость и смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов
6.1. |  | Приобретение |  | 1606.45 |  |  |  |  | амортизационные отчисления
6.2. |  | ПИР |  | 400 | № 24-юр от 06.05.13г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС" | 41629.15 |  |  | амортизационные отчисления |  |  | Общая сумма договора на 2 объекта - 83 258,30 руб.
6.3. |  | Монтажные работы |  | 400 |  |  |  |  | амортизационные отчисления
7 | I | Реконструкция усиления и восстановления несущих конструкций здания блок-понтона № 3 - 1 шт | 1 | 5000 | № 31-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 5119978.46 |  | Замена физически изношенного оборудования - заключение экспертизы - 4 степень аварийности | амортизационные отчисления | В наличии ПИР, дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Сметная ст-ть - 5 688 864,96 рубл.
8 | I | Устройство пожарной сигнализации котельной №1 - 1 шт | 1 | 119.41 | № 27-юр от 20.05.13г. ООО "Даниил-Сервис" | 589613.46 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год договор № 64-юр от 15.06.2011г. | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора -для 4-х объектов - 1 750 000,00 (коэф-0,9990251569605 к сметной стоимости в 590 188,80)
9 | I | Приобретение охладителя выпара ОВА-2 - 2 шт | 1 | 90 |  |  |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления |  | Нач.ОМТС Л.А.Иванова
10 | I | Экспертное техническое диагностирование котлов №5, №3 -2 шт |  | 71.62 | № 34(пто) от 24.05.13г. ООО "Промтехмонтаж" | 35809.33 |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии калькуляция 2012 года. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | (котел №6)
11 | I | Теплотехническая наладка котла № 3, 5 ДЕ-25-14 ГМ - 2 шт |  | 750 |  |  |  | Требования эксплуатации котельных | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А.Белоусова
12 | I | Проверка молниезащиты котельной №1 - 6 труб |  | 37.28 | № 8-юр от 01.04.13г. ООО "АльфаПром" | 43986.12 |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов
|  | всего по участку 1: |  | 23646
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 11487.24
|  | амортизационные отчисления |  | 11299.86
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 858.9
участок -2 производство тепловой энергии котельной №2 ДЕ-25-14 ГМ, ДЕ-16-14 ГМ
1 | I | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №2 - 5 шт | 1 | 50 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
2 | I | ПИР, приобретение и монтаж приборов учёта тепловой энергии Т1Т2 ø 426 мм котельная №2 - согласно п. 3.4.1.13 мероприятий по энергосбережению "ПИР, монтаж и наладка узлов учета ХВС,ГВС и тепловой энергии в точках разграничения" | 1 |  |  |  |  | Приобретение оборудования нового поколения |  |  | Гл.энергетик А.Н.Шуринов Нач.ОМТС Л.А.Иванова
2.1. |  | Приобретение |  | 800 | № 47-юр от 19.06.13г. ООО "ЭМА" | 294707.91 |  |  | амортизационные отчисления |  |  | Общая сумма договора - 1 169 999,98 руб ( с УУ ВОС-1)
2.2. |  | Монтажные работы |  | 350 |  |  |  |  | амортизационные отчисления | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала
3 | I | Капитальный ремонт слесарного помещения котельной №2 | 1 | 398.62 |  |  |  | Улучшения труда, требования норм ОТ и ПБ | амортизационные отчисления | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова
4 | I | Устройство пожарной сигнализации котельной №2 - 1 шт | 1 | 53.42 | № 27-юр от 20.05.13г. ООО "Даниил-Сервис" | 332436.79 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора -для 4-х объектов - 1 750 000,00 (коэф-0,9990251569605 к сметной стоимости в 332 761,18)
5 | I | Проверка молниезащиты котельной №2 - 4 трубы |  | 24.85 | № 8-юр от 01.04.13г. ООО "АльфаПром" | 29324.08 |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов
|  | всего по участку 2: |  | 1676.89
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 448.62
|  | амортизационные отчисления |  | 1203.42
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 24.85
участок -3 производство тепловой энергии котельной №3 КВГМ-50
1 | I | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №3 - 5 шт | 1 | 50 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
2 | I | Капитальный ремонт котла №1 КВГМ-50 - 1 шт. согласно п. 3.4.1.22 мероприятий по энергосбережению "Капитальный ремонт котла №1 со 100% заменой труб.Котельная №3 КВГМ-50, г.п.Лянтор" | 1 | 10000 |  |  |  | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как следствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | Отсутствует дефектная ведомость | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот на производство работ выстален на торги
3 | I | Устройство пожарной сигнализации котельной №3 и АБК цеха №1-1 шт | 1 | 164.49 | № 27-юр от 20.05.13г. ООО "Даниил-Сервис" | 647779.08 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора -для 4-х объектов - 1 750 000,00 (коэф-0,9990251569605 к сметной стоимости в 648 411,18) Объект внесен дополнительно
4 | I | Приобретение программного обеспечения и монтаж системы автоматического регулирования технологических параметров оборудования котельной №3 - 1 проект. | 1 | 450 |  |  |  | Повышение надежности работы котельного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год | Гл энергетик А.Н. Шуринов
5 | I | ПИР, приобретение и монтаж приборов учёта тепловой энергии Т1Т2 ø 820 мм котельная №3 - согласно п. 3.4.1.13 мероприятий по энергосбережению "ПИР, монтаж и наладка узлов учета ХВС,ГВС и тепловой энергии в точках разграничения"
5.1. |  | Приобретение |  | 1600 | № 47-юр от 19.06.13г. ООО "ЭМА" | 294707.91 |  |  | амортизационные отчисления |  |  | Общая сумма договора - 1 169 999,98 руб ( с УУ ВОС-1)
5.2. |  | Монтажные работы |  | 450 |  |  |  |  | амортизационные отчисления
6 | I | Приобретение и установка частотного регулятора на электродвигатель насоса исходной воды -1 шт. в котельной №3 согласно п. 3.4.1.3 мероприятий по энергосбережению "Котельная №3 КВГМ-50. Установка частотных регуляторов электродвигателей на котельной №3 КВГМ-50:насосы исходной воды - 2 шт." | 1 |  |  |  |  | Экономия электроэнергии, увеличение межремонтного срока работы оборудования |  |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
6.1. |  | Приобретение - 1 ед. |  | 124.33 |  |  |  |  | амортизационные отчисления
6.2. |  | Монтажные работы - 4 ед. (переходящее 2012г) |  | 200 |  |  |  |  | амортизационные отчисления
7 |  | Приобретение и замена морально устаревшего оборудования на РП-5 котельной №3 - согласно п. 3.4.1.40 мероприятий по энергосбережению "Замена морально устаревшего оборудования на РП-5. Котельная КВГМ-50,РП-5" |  |  | Исключено из плана за недостаточностью средств |  |  | Восстановление работоспособности оборудовани, повышение надежности электроснабжения для работы котельного оборудования |  |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
7.1. | I | Приобретение | 1 | 12653.56 |  |  |  |  | амортизационные отчисления | В наличии счет-фактур 2012г.
7.2. |  | Монтажные работы | 1 | 2000 |  |  |  |  | амортизационные отчисления | В наличии счет-фактур 2012г.
8 | I | Теплотехническая режимная наладка котла №3 КВГМ-50 - 1 шт. Согласно мероприятий по энергосбережению п. 3.4.1.23 "Теплотехническая режимная наладка котлов КВГМ-50. Котельная №3 КВГМ-50, г.п. Лянтор" | 1 | 550 |  |  |  | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как след ствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии смета за 2012 год | Начальник ПТО И.А. Белоусова
9 | I | Обследование дымовой трубы (с составлением ПСД для капитального ремонта сооружения) - 1 шт | 1 | 72.181 |  |  |  | Замена физически изношенного оборудования | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии расчёт стоимости за 2012 год | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | последнее обследование 3 квартал 2011
10 | I | Экспертное техническое диагностирование котла №1 - 1шт |  | 50 |  |  |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии калькуляция за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко
11 | I | ПИР системы автоматизации блока ХВО (в том числе деаэраторы и фильтры) котельная №3 - 1 проект |  | 704.04 | № 24-юр от 06.05.13г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС" | 41629.15 |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | амортизационные отчисления | В наличии дефектная ведомость и смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора на 2 объекта - 83 258,30 руб.
12 | I | Проверка молниезащиты котельной №3 - 1 дымовая труба |  | 6.21 | № 8-юр от 01.04.13г. ООО "АльфаПром" | 7331.02 |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии смета за 2012 год. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов
13 | I | Устройство пожарной сигнализации котельной №3, АБК - 2 шт | 1 | 0 | № 27-юр от 20.05.13г. ООО "Даниил-Сервис" | 647779.08 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора -для 4-х объектов - 1 750 000,00 (коэф-0,9990251569605 к сметной стоимости в 648 411,18) Объект внесен дополнительно
|  | всего по участку 3: |  | 29074.811
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 10050
|  | амортизационные отчисления |  | 17642.38
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 1382.431
участок -4 передача тепловой энергии по сетям теплоснабжения
1 | I | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети ТВС от УТ- 6 до УТ-13 ул.В.Кингисеппа» (в т.ч. ХВС) - согласно п. 3.1.1.21 мероприятий по энергосбережению "Провести замену трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе") на участке "магистральные сети УТ-3 ул. В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП-7" | 1 | 28482.6 | № 42-юр от 10.06.13г. ООО "Сибстройсервис" | 22761268.11 |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова
|  |  | 1 | 3542.47 |  |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
| I | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7» (в т.ч. ХВС) - согласно п. 3.1.1.21мероприятий по энергосбережению "Провести замену трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе") на участке "магистральные сети УТ-3 ул. В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП-7" | 1 | 4021.09 |  |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот на производство работ выстален на торги
2 | I | Капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП-13 до т/к С-13-1Л ж.д.№3 ул. Согласия (в т.ч. ГВС из трубы оцинкованной) | 1 | 3000 | № 33-юр от 23.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 2029871.16 |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | Дефектная ведомость в работе | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Смета- 2 206 381,70 руб
3 | I | Капитальный ремонт сетей ТВС от т/к 6-7-3П до ж.д. № 104 микрорайон № 6 (в т.ч. ГВС из трубы оцинкованной) | 1 | 1700 | № 30-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 2030438.86 | 20% | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | Дефектная ведомость в работе | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Смета- 2 256 043,18 руб
4 | I | Капитальный ремонт магистральных сетей ТС по ул. Магистральной (ввод до т/к 1М водозабор) | 1 | 800 | № 29-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 260222.92 | Выполнение 100%, документы в стадии оформления | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | Дефектная ведомость в работе | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Общая сумма договора -для 3-х участков - 2 383 501,82 (коэф-0,8999999984896 к сметной стоимости в 289 136,58)
5 | I | Монтаж скользящих опор магистрального трубопровода Ду 800 мм | 1 | 270.33 | ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПЛАНА К/Р - 11.06.13г. |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова
6 | I | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ-68 до точки врезки внутривкартальных сетей ТВС по ул. Эстонских Дорожников - 410,4 мп (однотрубно) | 1 | 1207.04 | № 32-юр от 23.05.13г. ООО "АКВАсеть" | 3560000 | 35% | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова
7 | I | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВC ул. Комсомольская ж.д.53,54,55 мкр. №2» (в т.ч. ГВС - из оцинкованной трубы) | 1 | 2582.54 | № 29-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 1876821.62 | Выполнение 100%, документы в стадии оформления | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Общая сумма договора -для 3-х участков - 2 383 501,82 (коэф-0,8999999984896 к сметной стоимости в 2 085 357,36)
8 | I | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП-42 ул. Адыгейская до УТ-3 ул. Парковая» (в т.ч. ГВС - из оцинкованной трубы) | 1 | 6900 | ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПЛАНА К/Р - 05.04.13г. |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
9 | I | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВС ТК ж.д.22 - ТК ж.д. №7 микрорайон №2 » (в т.ч. ГВС - из оцинкованной трубы ) | 1 | 1500 | ПЕРЕНЕСЕНО ОРИЕНТИРОВОЧНО -СЕНТЯБРЬ - 05.04.13г. |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10. |  | Частичный капитальный ремонт сетей ТВС на участках:
10.1. |  | Микрорайон №2, от ТК ж.д. №15 | 1 | 600 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.2. |  | Микрорайон №2, врезка к общ. № 59 | 1 | 350 | № 29-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 246457.28 | Выполнение 100%, документы в стадии оформления | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Общая сумма договора -для 3-х участков - 2 383 501,82 (коэф-0,8999999984896 к сметной стоимости в 273 841,42)
10.3. |  | Микрорайон №3, разводка к ж.д. № 22 | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.4. |  | Микрорайон №3, врезка к ж.д. № 27 | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.5. |  | Микрорайон №3, внутриквартальные сети - ТК магазина "Радуга" | 1 | 650 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.6. |  | Микрорайон №3, перемычка к ж.д. №30 | 1 | 850 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.7. |  | Микрорайон №3, врезка к ж.д. № 60 (1,2 подъезды) | 1 | 700 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.8. |  | Микрорайон №3, ТК Д/сад "Ромашка"-ж.д. № 59 | 1 | 850 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.9. |  | Микрорайон №3, ТК общ. №2 | 1 | 850 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.10. |  | Микрорайон №6а, ТК ж.д. №73 | 1 | 550 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.11. |  | Микрорайон №6а, разводка и врезки к ж.д. № 77,76 | 1 | 950 | № 34-юр от 23.05.13г. ООО "Энергоремонт" | 1433331.53 | 40% | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Смета- 1 541 216,7 руб
10.12. |  | Микрорайон №6а, врезки к ж.д. №66 | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.13. |  | Микрорайон №6а, врезки к ж.д. №62 | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.14. |  | Микрорайон №6а, ТК возле магазина "Охотник" | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.15. |  | Микрорайон №7, врезки к ж.д. №№ 31,33,34 | 1 | 1500 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.16. |  | Микрорайон №7, врезки к ж.д. № 11 | 1 | 650 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.17. |  | Микрорайон №10, врезки к ж.д. № 18 | 1 | 950 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.18. |  | Микрорайон №10, врезки к ж.д. №№ 2,3 | 1 | 550 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.19. |  | Микрорайон №10, ТК "Нефтяного техникума" | 1 | 750 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.20. |  | у. Эстонских Дорожников, врезка к ж.д. № 25 | 1 | 350 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.21. |  | у. Эстонских Дорожников, участок Магистральных сетей | 1 | 500 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
10.22. |  | ул. Согласия, ж.д.№ 4- ТК ж.д. № 7 | 1 | 550 |  |  |  | 100 % износ сетей | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
11 | I | Проведение теплотехнической наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения - 27 участков выхода энергоносителя от ЦТП до конечных точек потребителя - 3 уч. |  | 1500 |  |  |  | Улучшение (увеличение) коэффициента процесса теплоотдачи при сложном теплообмене между различными средами, как след ствие повышение КПД котла, экономия топлиных ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение негативного воздействия на окружающую среду | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | Сметы 2012 г. | Начальник ПТО И.А. Белоусова
|  | всего по участку 4: |  | 69406.07
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 39423.47
|  | амортизационные отчисления |  | 0
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 28482.6
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 1500
участок -5 производство горячего водоснабжения (ЦТП и ИТП)
1 | I | Капитальный ремонт электродвигателей - 12 шт | 1 | 100 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
2 | I | Приобретение индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. № 1, 2, 3, 6 - 4 ед. - согласно п. 3.4.1.31, 3.4.1.32 мероприятий по энергосбережению "Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения в г.п. Лянтор, мкр №4 ж.д. №№ 1,2,3, 4 (ж.д. №5, 6, 7,8)" | 1 | 8173.5 | № 26-юр от 14.05.13г. ООО "ЭМА" | 4000000 |  | Работы являются одним из этапов реконструкции объекта, которая производится для замены морально и физически изношенного оборудования, уменьшения потребления э/энергии ,увеличение степени надежности энергоснабжения | амортизационные отчисления |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова
3 | I | Монтаж индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. № 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 11, 12,13,14, - 12 ед. - согласно п. 3.4.1.31, 3.4.1.32,3.4.1.33 мероприятий по энергосбережению "Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения в г.п. Лянтор, мкр №4 ж.д. №№ 1,2,3,4 (ж.д. №5,6,7,8), (ж.д. № 11,12,13,14)" | 1 | 10950 | № 49-юр от 19.06.13г. ООО "АКВАсеть" | 2760000 |  | Работы являются одним из этапов реконструкции объекта, которая производится для замены морально и физически изношенного оборудования, уменьшения потребления э/энергии ,увеличение степени надежности энергоснабжения | амортизационные отчисления |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова | Для 4-х домов №№ 4,8,11,12
4 | I | Техническое освидетельствование строительных конструкций здания ЦТП - 19 шт |  | 500 |  |  |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" |  | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | 3 единицы ЦТП на балансе предприятия
|  | всего по участку 5: |  | 19723.5
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 100
|  | амортизационные отчисления |  | 19123.5
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 500
АУП цеха №1
1 | I | Устройство пожарной сигнализации здания АБК - 1 шт | 1 | 0 | № 27-юр от 20.05.13г. ООО "Даниил-Сервис" | 180170.67 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления | В наличии проект за 2011 год | Гл энергетик А.Н. Шуринов | Общая сумма договора -для 4-х объектов - 1 750 000,00 (коэф-0,9990251569605 к сметной стоимости в 180 346,48) Объект внесен дополнительно
|  | ИТОГО по цеху №1 |  | 143527.271
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 61509.33
|  | амортизационные отчисления |  | 49269.16
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 28482.6
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 4266.181
ВОДООТВЕДЕНИЕ
участок -7 - участок перекачки стоков
1 | I | Капитальный ремонт электродвигателей КНС - 4 шт | 1 | 50 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов
2 | I | Приобретение насосных агрегатов Wilo в комплекте со шкафами управления для ГКНС-1 (ул. Озерная,10) -2 шт. | 1 | 220.3 | № 43-юр от 11.06.13г. ООО " ТПК "ЮграКомплектСервис" | 2464399.32 |  | Износ оборудования, стен буллитов | амортизационные отчисления |  | Начальник ОМТС Л.А. Иванова | Насос - 2 шт., шкаф 1 шт.
3 | I | Капитальный ремонт КНС-85 с заменой насосного оборудования на насосы марки "Wilo " в комплекте с частотными регуляторами и шкафами управления - 1 ед. Согласно п. 3.4.1.46 мероприятий по энергосбережению "Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования на насосы марки "Grundfos" или эквивалент в комплекте с частотными регуляторами (ЧРП) и щитами управления.КНС г.п. Лянтор, к количестве 8 шт." | 1 | 6592.67 | ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПЛАНА К/Р - 11.06.13г.недостаточностью финансовых средств |  |  | Восстановление работоспособности оборудования, экономия электроэнергии, увеличение межремонтного срока работы оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова
|  | всего по участку 7: |  | 6862.97
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 6642.67
|  | амортизационные отчисления |  | 220.3
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 0
участок 8-участок очистки стоков
1 | I | Диагностика, чистка и промывка РВС 5000 м.куб. (аэротенков) - 3 ед. | 1 | 1647.24 |  |  |  | Работы проводятся для подготовки объекта к консервации и выводу в резерв и физический износ оборудования | Средства предприятия по статье "услуги сторонних организаций" | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко Начальник ПТО И.А. Белоусова | РВС-1 очередь1 - 2001 г. РВС-2 очередь1 - 2001 г. РВС-3 оче-редь1 - 2002 г. В 2013 году провести полное техническое обследование, в связи с истечением нормотивного срока службы 20 лет. - Лот выставлен на торги
2 | I | Капитальный ремонт ГКНС №1 1-ая очередь КОС-7000 с заменой насосного оборудования на насосы марки "Wilo" в комплекте с частотными регуляторами и щитами управления - 2 ед. - согласно п.4.3.1.8 мероприятий по энергосбережению п.4.3.1.8 " КНС-Реконструкция КНС с установкой погружных насосов Grundfos SP 46-11 MS6000 или эквивалент со шкафами управления" | 1 | 8592.67 | ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПЛАНА К/Р - 11.06.13г.недостаточностью финансовых средств |  |  | Восстановление работоспособности оборудования, экономия электроэнергии, увеличение межремонтного срока работы оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова
3 | I | ПИР, монтаж, ПНР оборудования ЦТП объекта - КОС-7000 1-ая очередь - согласно п. 3.4.1.34 мероприятий по энергосбережению " "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Канализационные очистные сооружения 1 и 2 очереди (КОС-7000)". | [5 empty] | Замена морально и физически изношенного оборудования, уменьшения потребления э/энергии ,увеличение степени надежности энергоснабжения | амортизационные отчисления |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова | Работы будут осуществляться после получения проекта п.3.1.
3.1. |  | ПИР |  | 400 | № 23-юр от 25.04.13г. ООО "ЭМА" | 999999.99
3.2. |  | Монтажные работы, ПНР |  | 1050
|  | всего по участку 8: |  | 11689.91
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 8592.67
|  | амортизационные отчисления |  | 1450
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 1647.24
участок -9- участок транспортировки стоков по канализационным сетям
1 | I | Капитальный ремонт сборного самотечного коллектора по ул.В. Кингисеппа Ду 400 мм на участке от ул. Озерной до ул. Парковой (2 пролета-102мп) - 102 мп | 1 | 4334.58 | Исключено из плана недостаточностью финансирования- 05.04.13г |  |  | Физический износ оборудования | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова
|  | всего по участку 9: |  | 4334.58
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 4334.58
|  | амортизационные отчисления |  | 0
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 0
|  | ИТОГО по цеху №3 |  | 22887.46
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 19569.92
|  | амортизационные отчисления |  | 1670.3
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 1647.24
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
участок -10 - участок подъема воды
1 | I | Приобретение и монтаж узлов учета холодной воды на выходе с ВОС №1 Ду 300 мм - 2 шт. | 1 | 300 | № 47-юр от 19.06.13г. ООО "ЭМА" | 285876.24 |  | Замена физически изношенного оборудования | амортизационные отчисления |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов Начальник ОМТС Л.А. Иванова | Общая сумма договора - 1 169 999,98 руб ( с УУ котельных)
2 | I | Освидетельствование контактных резервуаров V=400 м3 - 2 штук | 1 | 100 |  |  |  | Требования промбезопасности, Ростехнадзор | Средства предприятия за счет расходов,связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги сторонних организаций" |  | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | Лот выставлен на торги
|  | всего по участку 10: |  | 400
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 0
|  | амортизационные отчисления |  | 300
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 100
участок 11-участок очистки воды
1 | I | Освидетельствование РЧВ-5000 | 1 | 137.2 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | Средства предприятия за счет расходов,связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги сторонних организаций" |  | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | Лот выставлен на торги
2 | I | Освидетельствование РЧВ-2000 | 1 | 80.43 |  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования | Средства предприятия за счет расходов,связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги сторонних организаций" |  | Начальник ООТ и ПБ М.Л. Рябченко | Лот выставлен на торги
3 | I | Монтаж, ПНР оборудования ЦТП объекта для выпо-лнения мероприятия программы энергосбере-жения п.3.4.1.35. "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Водозаборные очистные сооружения ВОС-1. | 1 |  | Исключено из плана недостаточностью финансирования- |  |  | Замена морально и физически изношенного оборудования, уменьшения потребления э/энергии ,увеличение степени надежности энергоснабжения | амортизационные отчисления |  | Гл энергетик А.Н. Шуринов, Начальник ПТО И.А. Белоусова
3.1. |  | ПИР |  | 400
3.2. |  | Монтажные работы, ПНР |  | 1050
|  | всего по участку 11: |  | 1667.63
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 0
|  | амортизационные отчисления |  | 1450
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 217.63
участок -12- участок транспортировки воды по сетям водоснабжения
1 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изо-ляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Ма-гистральные сети ТВС от УТ- 6 до УТ-13 ул.В.Кингисеппа» - согласно п. 3.1.1.21 мероприятий по энергосбережению "Провести замену трубопро-водов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе") на участке "магистральные сети УТ-3 ул. В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП-7" | 1 | 0 | Дог № 42-юр от 10.06.13г ООО "Сибстройсервис" |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Работы совместно с сетями ТС
2 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7» - согласно п. 3.1.1.21мероприятий по энергосбережению "Провести замену трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе") на участке "магистральные сети УТ-3 ул. В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП-7" | 1 | 0 |  |  |  | Уменьшение тепловых и гидравлических потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива,воды, улучшение качества поставляемых услуг | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | В наличии дефектная ведомость и смета. Необходимо сделать корректировку сметы на 2013 год I квартала | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот на производство работ выстален на торги
3 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС от ЦТП-13 до т/к С-13-1Л ж.д.№3 ул. Согласия ( из трубы оцинкованной) | 1 | 0 | № 33-юр от 23.05.13г. ООО "Энергоремонт" |  |  | 100% физический износ | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Работы совместно с сетями ТС
4 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВC ул. Комсомольская ж.д.53,54,55 мкр. №2» (в т.ч. ГВС - из оцинкованной трубы) | 1 | 0 | № 29-юр от 20.05.13г. ООО "Энергоремонт" |  | Выполнение 100%, документы в стадии оформления | 100% физический износ | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Работы совместно с сетями ТС
5 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП-42 ул. Адыгейская до УТ-3 ул. Парковая» ( из оцинкованной трубы) | 1 | 0 | ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПЛАНА К/Р - 05.04.13г. |  |  | 100% физический износ | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
6 | I | Капитальный ремонт сетей ХВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке "Внутриквартальные сети ТВС ТК ж.д.22 - ТК ж.д. №7 микрорайон №2 » (из оцинкованной трубы ) | 1 | 0 | ПЕРЕНЕСЕНО ОРИЕНТИРОВОЧНО -СЕНТЯБРЬ - 05.04.13г. |  |  | 100% физический износ | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова
|  | всего по участку 12: |  | 0
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 0
|  | амортизационные отчисления |  | 0
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 0
|  | ИТОГО по цеху №4 |  | 2067.63
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 0
|  | амортизационные отчисления |  | 1750
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 317.63
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
1 |  | Капитальный ремонт с частичными элементами реконструкции здания общежития предприятия, Набережная,2 Вахтовый поселок - 6 комнат + коридор+ крыша | 1 | 900 |  |  |  | Восстановление несущих конструкций здания | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | Начальник ПТО И.А. Белоусова | Лот будет выставлен - июль 2013
|  | всего по участку : |  | 900
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 900
|  | амортизационные отчисления |  | 0
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 0
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 0
|  | ИТОГО по ПРЕДПРИЯТИЮ: |  | 169382.361
|  | кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ |  | 81979.25
|  | амортизационные отчисления |  | 52689.46
|  | целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов |  | 28482.6
|  | средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" |  | 6231.051
|  | Исполнитель: |  | Примечание: стоимость работ по замене сетей ХВС отражена в стоимости работ по ремонту сетей
|  | Начальник ПТО И.А. Белоусова |  | цех №1. Сумма фактических затрат - по окончанию призводства работ.
тел. 77-600 (80-145)