## кап.ремонт 2011 ТС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЛГ МУП "УТВиВ"
Расчет затрат на проведение капитального ремонта
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений
по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии)
по ЛГ МУП "УТВиВ" на 2011 год
(тыс. руб.)
Наименование строек | Утверждено на базовый период 2011г, | В течение базового периода 2011г |  | Остаток финансирования | План на период регулирования 2013 г. | Источник финансирования
|  | освоено фактически | профинан-сировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего | 55185.64 | 79861.76 | 79861.76 | 0 | 91034.53
в т.ч.
амортизация | 23131.12 | 26208.19 | 26208.19 | 0 | 26475.56
кап ремонт | 32054.52 | 17396.98 | 17396.98 | 0 | 64558.97
целевые | 0 | 36256.59 | 36256.59 | 0 | 0
участок №1 (котельная №1 ДЕВ/ДЕ -25-14 ГМ) | 12077.33 | 11233.97 | 11233.97 | 0 | 19025.23
амортизация | 3166.48 | 5864.74 | 5864.74 | 0 | 3560.62 | 3560.62
кап ремонт | 8910.85 | 753.79 | 753.79 | 0 | 15464.61
целевые | 0 | 4615.44 | 4615.44 | 0 | 0
Капитальный ремонт электродвигателей | 160.76 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт котла №3 и перевод его на прямоточную циркуляцию с подводящими трубопроводами | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт котла №4 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт котла №1котельной №1 | 0 | 4237.29 | 4237.29 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район, МО г.п. Лянтор
Капитальный ремонт дымовых труб №3,4 котлеьной №1 - 2 ед. | 1350.09 | 753.79 | 753.79 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Установка частотных регуляторов на подпиточные насосы №№ 2,4 (в части приобретения) | 240 | 168.08 | 168.08 | 0 |  | План - амортизационные отчисления; факт - целевые средства МО Сургутский район
Установка частотных регуляторов на подпиточные насосы №№ 2,4 (в части монтажа) | 0 | 60.85 | 60.85 |  |  | амортизационные отчисления
Приобретение насосов "Grundfos" в комплекте с частотным регулятором | 2645.89 | 4069.49 | 4069.49 | 0 |  | амортизационные отчисления
Монтаж насосов "Grundfos" в кромплекте с частотным регулятором |  | 1082.81 | 1082.81 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР реконструкции сетей электроснабжения, ПИР установки насосов "Grundfos" | 0 | 236.05 | 236.05 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение электрооборудования для монтажа насосов "Grundfos" | 0 | 237.25 | 237.25 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР по устройству пожарной сигнализациии котельной №1 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение частотного регулятора для дымососа котла №6 (в части приобретения) | 0 | 210.07 | 210.07 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
Приобретение частотного регулятора для дымососа котла №6 (в части монтажа) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение и монтаж счетчика на подпиточную линию | 0 | 16.95 | 16.95 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение охладителя выпара | 132.03 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2) | 32.54 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Замена питательного насоса ЦНСг 60-198 с электродвигателем 55 кВт 3000 об/мин | 116.02 | 60.27 | 60.27 | 0 |  | амортизационные отчисления
Капитальный ремонт котла №3,5 |  |  |  |  | 9180.88 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт изоляции деаэратора ДА-50 - 4 ед. |  |  |  |  | 934.52 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Конструктивные решения усиления и восстановления несущих конструкций здания (блок-понтона№3) котельной 1 |  |  |  |  | 5349.21 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение и монтаж насоса "Grundfos"NKG 200-150-315/292 G = 1200 м3 в комплекте с частотным регулятором - 1 насос |  |  |  |  | 2126.62 | амортизационные отчисления **
Приобретение и монтаж пластинчатых теплообменников системы ХВО блока №1 вместо кожухо-трубчатых теплообмеников - 3 шт |  |  |  |  | 1434 | амортизационные отчисления
участок №2 (котельная №2 ДЕВ -25-14 ГМ) | 10571.87 | 4491.18 | 4491.18 | 0 | 6711.17
амортизация | 3097.28 | 230.62 | 230.62 | 0 | 1315.66 | 1315.66
кап ремонт | 7474.59 | 23.27 | 23.27 | 0 | 5395.51
целевые | 0 | 4237.29 | 4237.29 | 0 | 0
Капитальный ремонт электродвигателей | 74.59 | 23.27 | 23.27 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт котлов №№ 3,4 (отремонтирован 1 котел №3) | 7400 | 4237.29 | 4237.29 | 0 |  | план - кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ; факт - целевые средства МО Сургутский район, МО г.п. Лянтор - в части кап ремонта котла № 3
Приобретение и монтаж насоса "Grundfos"NKG 200-150-315/292 G = 1200 м3 в комплекте с частотным регулятором | 2535,68 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение газовых задвижек Ду 200 мм | 561,6 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР реконструкции сетей электроснабжения, ПИР установки насосов "Grundfos" | 0 | 185.85 | 185.85 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР по устройству пожарной сигнализациии котельной №2 | 0 | 44.77 | 44.77 | 0 |  | амортизационные отчисления
Капитальный ремонт котла №4 |  |  |  |  | 4590.44 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение и монтаж насоса "Grundfos"NKG 200-150-315/292 G = 1200 м3 в комплекте с частотным регулятором - 1 насос |  |  |  |  | 1315.66 | амортизационные отчисления **
Капитальный ремонт слесарного помещения |  |  |  |  | 337.81 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ | 2009года -смету уточнить
Капитальный ремонт изоляции деаэратора ДА-50 - 2 ед. |  |  |  |  | 467.26 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
участок №3 (котельная №3 КВГМ-50) | 7237.27 | 9831.39 | 9831.39 | 0 | 34264.74
амортизация | 5154.8 | 4196.25 | 4196.25 | 0 | 7038.04 | 7038.04
кап ремонт | 2082.47 | 62.04 | 62.04 | 0 | 27226.7
целевые | 0 | 5573.1 | 5573.1 | 0 | 0
Капитальный ремонт электродвигателей | 232.47 | 62.04 | 62.04 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Ремонт наружной и внутренней изоляции дымоходов котлов №№1-3 | 1850 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение охладителя выпара | 262.2 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение солевого насоса Х-50-32-125СД | 27.02 | 26.34 | 26.34 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение вентилятора ВДН-15 в комплекте с электродвигателем 75 кВт 1000 об/мин котельной №3 | 1285.08 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение электродвигателя 90 кВт 585 об/мин к дымососу ДН-21ГМ котельной №3 | 740.16 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение и замена задвижек на всасе сетевых насосов Ду 400 мм котельной №3 | 920.34 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение и замена электро-приводных задвижек на сетевых насосах Ду 400 мм котельной №3 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение и замена электро-приводных задвижек на сетевых насосах Ду 800 мм котельной №3 | 1330 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение насосов "Grundfos" в комплекте с частотным регулятором | 0 | 5573.1 | 5573.1 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
Монтаж насосов "Grundfos" в комплекте с частотным регулятором | 0 | 1008.08 | 1008.08 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР реконструкции сетей электроснабжения, ПИР установки насосов "Grundfos" | 0 | 264.55 | 264.55 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение электрооборудования для монтажа насосов "Grundfos" | 0 | 2589.58 | 2589.58 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР по устройству пожарной сигнализациии котельной №3 | 0 | 100.07 | 100.07 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР программного обеспечения системы автоматического регулирования технологических параметров оборудования котельной | 0 | 207.63 | 207.63 | 0 |  | амортизационные отчисления
Частичный капитальный ремонт здания котельной в части замены оконных блоков на современные оконные блоки из конструкций ПВХ |  |  |  |  | 2431.98 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение трубной части для котла КВГМ-50 №1- 1 система |  |  |  |  | 5893.59 | амортизационные отчисления **
Капитальный ремонт бетонного пола в котельной |  |  |  |  | 1649.29 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение и монтаж насоса "Grundfos"NKG 200-150-315/292 G = 1200 м3 в комплекте с частотным регулятором - 2 насоса |  |  |  |  | 2034.75 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Ремонт железобетонной трубы Н-100 м |  |  |  |  | 2585.18 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение и монтаж пластинчатых теплообменников системы ХВО вместо кожухо-трубчатых теплообмеников - 2 шт |  |  |  |  | 1144.45 | амортизационные отчисления
Капитальный ремонт энергосилового оборудования РУ -10кВ РП-5 |  |  |  |  | 18525.5 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
участок №4 (инженерные сети ТС и ГВС) | 21953.42 | 42607.2 | 42607.2 | 0 | 27163.59
амортизация | 8553.66 | 4218.56 | 4218.56 | 0 | 10718.86 | 10718.86
кап ремонт | 13399.76 | 16557.88 | 16557.88 | 0 | 16444.73
целевые | 0 | 21830.76 | 21830.76 | 0 | 0
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке "УТ-33 ж.дома № 73 - ж.д.35/1" микрорайон № 1 | 8900 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке "Ж.дома № 30,31,41,43 " микрорайон № 3 | 2013.39 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке "ТК ТЦ "Най" - ТК ж.дома № 17 " микрорайон № 1 | 1317.13 | 1593.22 | 1593.22 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт ТК-318 мик-рорайон № 10, ТК 260 микрорайон № 7 ж.д.4, ТК ДК "Строитель" микрорайон № 6 с заменой трубопроводов, запорной арматуры и несущих элементов камер | 1169.24 | 0 | 0 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт ввода сетей ТС к ЦТП-6 микрорайона Национальностей Севера | 0 | 677.97 | 677.97 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 КВГМ-50 до УТ-2 Ду 800 мм (10-7 мкр) | 7064.5 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Реконструкция тепловых камер: ТК-128 ж.дома № 27а ул. Эстонских Дорожников, ТК-91 ж.дома № 30 микрорайона №30, ТК-260 ж.дома №4 микрорайона №4 | 1489.16 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
Кап. ремонт сетей ТС и ГВС на участке от ЦТП-13 до ж.д.№22,№23,№32 по ул. Набережная | 0 | 5119.23 | 5119.23 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт изоляции сетей ТС ул. Нефтяников, Вахтовый поселок | 0 | 1593.22 | 1593.22 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт изоляции надземных сетей ТВС на участке ул. Эстонских дорожников к лыжной базе "Снежинка" | 0 | 418.08 | 418.08 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт магистральных сетей ТС от котельной №3 КВГМ-50 до УТ-2 Ду 800 мм (10-7 мкр) - 1125 мп (однотрубно) | 0 | 9739.47 | 9739.47 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
Реконструкция магистральных сетей ТВС от котельной № 3 КВГМ-50 до УТ-2 Ду 800 мм (10-7 мкр.): работы по замене защитной изоляции трубопровода | 0 | 4218.56 | 4218.56 | 0 |  | амортизационные отчисления
Капитальный ремонт изоляции сетей ТС ул. Озерная на участке "Котельная №2 - павильон №6" | 0 | 7156.16 | 7156.16 | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт инженерных сетей ТС и ГВС на участке "УТ-226- ввод в общежитие .№ 38 - УТ-211-ввод ЦТП-7 микрорайон № 6 | 0 | 4451.17 | 4451.17 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от УТ-2 по ул.Эстонских дорожников до УТ-6 ул.В.Кингисеппа- ввод в ЦТП-77(мкр.3) -ввод в ЦТП-56 (мкр.6) | 0 | 7238.17 | 7238.17 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке от ЦТП-51 до УТ-1 микр. №10 | 0 | 401.95 | 401.95 | 0 |  | целевые средства МО Сургутский район
0
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-Б-4-1 до Аптеки - 228 |  |  |  |  | 2202.88 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей от ТК 7-73-1П до ТК 7-73-5П микрорайон №7 |  |  |  |  | 4626.01 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК общежития №33а ул. Эстонских Дорожников до общ. 39 |  |  |  |  | 2964.78 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт магистральных сетей от ТК-26М до ЦТП-1 |  |  |  |  | 990 | амортизация
Капитальный ремонт сетей ТС от Нефтяников,7 до ж.д.ул. Строителей №№2,3,4 |  |  |  |  | 635.58 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ-68 до точки врезки внутривкартальных сетей ТВС по ул. Эстонских Дорожников |  |  |  |  | 1027.51 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт сетей ТВС от ж.д.№60 до общежития №2 микрорайона 3 |  |  |  |  | 4987.97 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Капитальный ремонт изоляции наружного магистрального трубопровода сетей ТВС от павильона №6 до ул. Согласия |  |  |  |  | 1980.6 | амортизация **
Капитальный ремонт изоляции наружных сетей ТВС на участке "УТ-219 ул. Хантейская до УТ-162 ул. Набережная" |  |  |  |  | 7748.26 | амортизация **
участок №5 (Центральные тепловые пункты) | 3345.75 | 423.73 | 423.73 | 0 | 3869.8
амортизация | 3158.9 | 423.73 | 423.73 | 0 | 3842.38 | 3842.38
кап ремонт | 186.85 | 0 | 0 | 0 | 27.42
целевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт электродвигателей | 186.85 | 0 |  | 0 |  | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №16,17,18,19 мкр.4 | 3158.9 | 0 | 0 | 0 |  | амортизационные отчисления
ПИР реконструкции ЦТП производственной базы ЛГ МУП "УТВиВ" | 0 | 423.73 | 423.73 | 0 |  | амортизационные отчисления
Приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов для 80-ти квартирных ж.д.4,5,6,7 мкр. 4 |  |  |  |  | 3498.09 | амортизационные отчисления**
Капитальный ремонт эл. двигателей |  |  |  |  | 27.42 | кап ремонт за счет средств, связанных с производством работ
Приобретение пластинчатых т/обменников для ЦТП производственной базы - 1 шт. |  |  |  |  | 344.29 | амортизационные отчисления
Недоосвоенная сумма амортизационных отчислений за 2011 год |  | 11274.29 | 11274.29 |  |  | амортизационные отчисления
Начальник ПТО | И.А. Белоусова
ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость работ отражается с учетом индекса удорожания
с 2011г

## кап.ремонт 2011 ХВС
Расчет затрат на проведение капитального ремонта
(Цех № "Водоснабжение")
Наименование объекта ремонта | Сроки исполнения (период) | Заработная плата персонала | Отчисления на соц.нужды от заработной платы персонала | Стоимость материалов | Услуги сторонних организаций по договорам | Затраты, всего, в том числе за счет |  |  |  |  | Обоснование цены (договор, смета, акт выполненных работ и т.д.)
[6 empty] | амортизации | других статей себестоимости | прибыли | инвест. надбавки | финансирование Муниципального образования
Факт 2011 года
Участок 10- Подъем воды
Покупка погружных насосов "Grundfos"в комплекте со шкафами управлениядля артскважин ВОС №1 - 5 ед. |  |  |  |  | 1462 |  |  |  |  | 1462 | Передано постановлением Администрации г.п. Лянтор от 28.11.11 № 594
Монтаж насосов и шкафов управления "Grundfos" |  |  |  |  | 1 | 1
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 1463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1462
Участок 11- Очистка воды
Приобретение частотных преобразо-вателей для насосного оборудования ВОС №1 -4 ед |  |  |  |  | 825.6 |  |  |  |  | 825.6 | Передано постановлением Администрации г.п. Лянтор от 28.11.11 № 594
Монтаж преобразователей частоты |  |  |  |  | 232.2 | 232.2 |  |  |  |  | Дог № 91-юр от 17.09.2011г ООО "ЭМА" С/ф № 00000505 от 30.11.11г
Выполнение пилотного проекта реконструкции 1-ой очереди ВОС №1 |  |  |  |  | 411.02 | 411.02 |  |  |  |  | Дог № 26-юр от 02.03.2011 НПО ООО "Кавитон" С/ф № 00000008 от 01.07.11г
ПИР системы пожарной сигнализации ВОС №1 |  |  |  |  | 100.07 | 100.07 |  |  |  |  | Дог № 64-юр от 15.06.2011г ООО "ЭМА" С/ф № 00000573 от 28.12.11г
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 1568.89 | 743.29 | 0 | 0 | 0 | 825.6
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
Капитальный ремонт сетей ХВС на участке "ТК ТЦ "Най" - ТК ж.дома № 17 " микрорайон № 1 |  |  |  |  | 398.31 |  | 398.31 |  |  |  | Дог№ 51-юр от 12.05.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000022 от 31.07.11г
Капитальный ремонт ввода сетей ХВС к ЦТП-6 микрорайона Национальностей Севера |  |  |  |  | 338.98 |  | 338.98 |  |  |  | Дог№ 51-юр от 12.05.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000023 от 31.07.11г
Капитальный ремонт сетей ХВС от котельной №3 КВГМ-50 до УТ-2 Ду 800 мм (10-7 мкр), Работы по горизонтальному смещению трубопровода для размещения труб теплоснабжения Ду 800 мм |  |  |  |  | 4836.78 |  |  |  |  | 4836.78 | Дог№ 55-юр от 26.05.11.ООО"Систройсервис" С/ф № 000084 от 26.08.11г
Реконструкция магитсральных сетей ТВС от котельной № 3 КВГМ-50 до УТ-2 Ду 800 мм (10-7 мкр.): работы по замене защитной изоляции трубопровода |  |  |  |  | 2095 | 2095 |  |  |  |  | Дог№ 80-юр от 06.06.11.ООО "Югратеплоизол" С/ф № 024 от 01.10.11г
Капитальный ремонт сетей ХВС на участке от ЦТП-13 до ж.д.№22,№24 ул. Набережная, ж.д.32 ул. Назаргалеева" |  |  |  |  | 50.26 |  | 50.26 |  |  |  | Дог№ 50-юр от 12.05.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000027 от 19.08.11г
Капитальный ремонт изоляции сетей ХВС ул. Нефтяников, Вахтовый поселок ( без учета ТС) |  |  |  |  | 398.3 |  | 398.3 |  |  |  | Дог№ 79-юр от 06.06.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000036 от 31.10.11г
Капитальный ремонт изоляции сетей ХВС ул. Озерная на участке "Котельная №2 - павильон №6" ( без учета ТС) |  |  |  |  | 2292.99 |  | 2292.99 |  |  |  | Дог№ 78-юр от 06.06.11.ООО "Югратеплоизол" С/ф № 014 от 31.08.11г
Капитальный ремонт изоляции надземных сетей ТВС на участке ул. Эстонских дорожников к лыжной базе "Снежинка" |  |  |  |  | 209.04 |  | 209.04 |  |  |  | Дог№ 81-юр от 06.06.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000028 от 31.08.11г
Капитальный ремонт магистральных сетей ХВС от УТ-6 ул.В.Кингисеппа- ввод в ЦТП-77(мкр.3) -ввод в ЦТП-56 (мкр.6) -618,4 мп (однотрубно) (Частично "УТ-2 до УТ2/1") |  |  |  |  | 2219.25 |  | 0 |  |  | 2219.25 | Дог№ 75-юр от 23.07.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00000085 от 01.09.11г
Проведение замены трубопроводов ХВС в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе").УТ-226-УТ-221-ввод в общ. 38" мкр.6 |  |  |  |  | 2543.24 |  |  |  |  | 2543.24 | Дог№ 75-юр от 23.07.11.ООО"Энергоремонт" С/ф № 00001640 от 21.09.11г
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 15382.15 | 2095 | 3687.88 | 0 | 0 | 9599.27
ИТОГО 2011 год факт: |  |  |  |  | 18414.04 | 2839.29 | 3687.88 | 0 | 0 | 11886.87
План 2012 год (на основании данных принятых РСТ)
Участок 10- Подъем воды
Капитальный ремонт электродвигателей |  |  |  |  | 30.2 |  | 30.2
Приобретение оборудования электрообогрева блок-боксов скважин |  |  |  |  | 122 | 122
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 152.2 | 122 | 30.2 | 0 | 0 | 0
Участок 11- Очистка воды
ПИР, устройство 2-х скатной кровли станция очистки №2 ВОС-1 |  |  |  |  | 1985.8 | 1985.8
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 1985.8 | 1985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
Капитальный ремонт тепловой камеры Больничного комплекса у ж.д. №11 |  |  |  |  | 211 |  | 211
Реконструкция камеры переключения сетей ХВС ул. Магистральная,5 |  |  |  |  | 908.5 | 908.5
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 1119.5 | 908.5 | 211 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2012 год план: |  |  |  |  | 3257.5 | 3016.3 | 241.2 | 0 | 0 | 0
Ожидаемое исполнение 2012 года
Участок 10- Подъем воды
"Замена погружных насосов марки "Grundfos" либо эквивалент , в коли-честве 6 шт. на артезианских скважи-нах.Хозяйственно-питьевой водозабор №1" |  |  |  |  | 2542.37 |  |  |  |  | 2542.37
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 2542.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.37
Участок 11- Очистка воды
Капитальный ремонт электродвигателей насосов 2-го подъема к потребителю - 4 шт. |  |  |  |  | 241.2 |  | 241.2
ПИР и реконструкция кровли здания станция очистки №2 ВОС-1 |  |  |  |  | 932.2 | 932.2
ПИР на инженерно-геодезические изыскания на объекте "Водозаборные очистные сооружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут."Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.п. Лянтор" |  |  |  |  | 846.75 |  | 846.75
ПИР по объекту"Водозаборные очис-тные сооружения №1. Водоочистная станция 16000 м3/сут."Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.п. Лянтор" |  |  |  |  | 6949.15 |  | 6949.15
ПИР "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков тем-пературы наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Водозаборные очистные сооружения ВОС-1 |  |  |  |  | 101.7 |  | 101.7
Монтаж, ПНР оборудования "Реконст-рукция ЦТП объекта с установкой ре-гуляторов, датчиков температуры на-ружного воздуха, узла учета энергоно-сителя. Водозаборные очистные со-оружения ВОС-1. |  |  |  |  | 720.34 |  | 720.34
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 9791.34 | 932.2 | 8859.14 | 0 | 0 | 0
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
Капитальный ремонт сетей ХВС от ТК общ.2 ул.60 лет СССР до ТК ул.Дружбы Народов общ.№10а - 201,5 мп (однотрубно) |  |  |  |  | 1081.19 |  | 1081.19
Капитальный ремонт сетей ХВС от ЦТП-33 до ТК В-33-1Л (ж.д.№5 ул. 60 лет СССР) - 16 мп (однотрубно) |  |  |  |  | 67.8 |  | 67.8
"Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изол-яции на трубопроводы в ППУ на уча-стке "Магистральные сети ТВС от УТ-2/1 ул. Эстонских Дорожников - УТ-6 ул. В.Кингисеппа","Капитальный ре-монт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопров-оды в ППУ на участке "Магистральные сети ТВС УТ-6 ул. В.Кингисеппа -ввод в ЦТП-77 - ЦТП-56" |  |  |  |  | 5622.88 |  | 5622.88
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 6771.87 | 0 | 6771.87 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2012 год : |  |  |  |  | 19105.58 | 932.2 | 15631.01 | 0 | 0 | 2542.37
Прогноз на 2013 год
Участок 10- Подъем воды
"Замена погружных насосов марки "Grundfos" либо эквивалент , в коли-честве 8 шт. на артезианских скважи-нах.Хозяйственно-питьевой водозабор №1" (со шкафами управления) |  |  |  |  | 2339.2 | 877.2 |  |  |  | 1462 |  | 6 - заказ, 2 свои деньги
Капитальный ремонт скважины- 2 шт. |  |  |  |  | 2124.8 |  | 2124.8
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 4464 | 877.2 | 2124.8 | 0 | 0 | 1462 |  | 941.5
Участок 11- Очистка воды
Приобретение, установка и замена оконных рам в станции обезжелезивания №2 - 2ед. |  |  |  |  | 20.78 | 0 | 20.78
Демонтаж фильтров Ду 3000 мм со станции №1 и монтаж их на станции №2 |  |  |  |  | 1059.32 |  | 1059.32
Замена решеток дегазатора на ВОС №1- 3 дегазатора |  |  |  |  | 368.07 |  | 368.07
Замена узлов учета скважин и выхода воды к потребителю:28 ед. - Ду 100 мм, 2 шт. - Ду 300, 2 шт.- Ду 400 мм, 3 ед. - Ду 500 мм |  |  |  |  | 916.44 | 0 | 0 |  |  | 916.44
"Реконструкция КНС собственных стоков ВОС -1 с установкой погружных насосов Grundfos SP 46-11 MS6000 или эквивалент со шкафами управления" |  |  |  |  | 4056.05 | 4056.05 | 0 |  |  | 0
Приобретение частотных преобразо-вателей для насосного оборудования ВОС №1 -4 ед |  |  |  |  | 825.6 |  |  |  |  | 825.6
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 7246.26 | 4056.05 | 1448.17 | 0 | 0 | 1742.04 |  | 4056.05
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-Б-4-1 до Аптеки - 228 |  |  |  |  | 440.58 |  | 440.58
Капитальный ремонт сетей от ТК 7-73-1П до ТК 7-73-5П микрорайон №7 |  |  |  |  | 925.2 |  | 925.2
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК общежития №33а ул. Эстонских Дорожников до общ. 39 |  |  |  |  | 741.19 |  | 741.19
Капитальный ремонт магистральных сетей от ТК-26М до ЦТП-1 |  |  |  |  | 109.5 | 109.5
Капитальный ремонт сетей ТС от Нефтяников,7 до ж.д.ул. Строителей №№2,3,4 |  |  |  |  | 317.79 |  | 317.79
Капитальный ремонт изоляции наруж-ного магистрального трубопровода сетей ТВС от павильона №6 до ул. Согласия |  |  |  |  | 1191.1 | 1191.1
Капитальный ремонт изоляции наружных сетей ТВС на участке "УТ-219 ул. Хантейская до УТ-162 ул. Набережная" |  |  |  |  | 391.8 | 391.8
Проведение замены трубопровода в гидрофобной изоляции на трубопро-воды в ППУ (технология "труба в трубе") на участке "Магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских дорожников-УТ-3 ул. В. Кингисеппа-вволд в ЦТП-56-ЦТП-77 (частично УТ-6до УТ-13)" |  |  |  |  | 9046.63 |  |  |  |  | 9046.63
Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе" на участке "Ма-гистральные сети УТ-3 ул. В. Кингисеппа - УТ-5- ввод в ЦТП-7" |  |  |  |  | 1135.9 |  |  |  |  | 1135.9
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 14299.69 | 1692.4 | 2424.76 | 0 | 0 | 10182.53 |  | 1742.79
ИТОГО 2013 год план: |  |  |  |  | 26009.95 | 6625.65 | 5997.73 | 0 | 0 | 13386.57
Прогноз на 2014 год
Участок 10- Подъем воды
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 11- Очистка воды
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2014 год прогноз: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогноз на 2015 год
Участок 10- Подъем воды
0
0
0
Всего по участку 10: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 11- Очистка воды
0
Всего по участку 11: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 12- Транспортировка воды по сетям водоснабжения
0
0
Всего по участку 12: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2015 год прогноз: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО И.А. Белоусова

## кап.ремонт 2011 ВО
Расчет затрат на проведение капитального ремонта
(Цех №3 "Водоотведение")
Наименование объекта ремонта | Сроки исполнения (период) | Заработная плата персонала | Отчисления на соц.нужды от заработной платы персонала | Стоимость материалов | Услуги сторонних организаций по договорам | Затраты, всего, в том числе за счет |  |  |  |  | Обоснование цены (договор, смета, акт выполненных работ и т.д.)
[6 empty] | амортизации | других статей себестоимости | прибыли | инвест. надбавки | финансирование Муниципального образования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Факт 2011 года
Участок 7- Перекачка стоков
ПИР "Прокладка вторых силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС" - 8 проектов | декабрь 2011г. |  |  |  | 186.44 | 186.44 |  |  |  |  | С/ф 00000574 от 28.12.11г Дог № 62 -юр от 09.06.11 ООО "ЭМА"
Приобретение погружного насоса "Grundfos"в комплекте со шкафом управления для КНС котельной №3 - 2 ед. | ноябрь 2011г. |  |  |  | 855.4 |  |  |  |  | 855.4 | Передано постановлением Администрации г.п. Лянтор от 28.11.11 № 594
"Капитальный ремонт ГКНС-1" микрорайон № 4 ул. Озерная,10 | декабрь 2011г. |  |  |  | 6038.36 |  |  |  |  | 6038.36 | Муниципальный контракт Администрации г.п. Лянтор и ЗАО "СУ-14"
Всего по участку 7: |  |  |  |  | 7080.2 | 186.44 | 0 | 0 | 0 | 6893.76
Участок 8- Очистка стоков
Капитальный ремонт электродвигателей - 2ед. |  |  |  |  | 19.31 |  | 19.31 |  |  |  | Дог 42- юр от 11.04.11г ООО "ЭМА" с/ф 00000336 от 08.09.11
ПИР по устройству пожарной сигнализации здания в КОС - 1,2 очереди |  |  |  |  | 190.16 | 190.16 |  |  |  |  | Дог 64- юр от 15.06.11г ООО "ЭМА" с/ф 00000573 от 28.12.11
Всего по участку 8: |  |  |  |  | 209.47 | 190.16 | 19.31 | 0 | 0 | 0
Участок 9- Транспортировка стоков по канализационным сетям
Всего по участку 9: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2011 год факт: |  |  |  |  | 7289.67 | 376.6 | 19.31 | 0 | 0 | 6893.76
Прогноз на 2014 год
Участок 7- Перекачка стоков
Всего по участку 7: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 8- Очистка стоков
Всего по участку 8: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 9- Транспортировка стоков по канализационным сетям
Всего по участку 9: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2013 год прогноз: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогноз на 2015 год
Участок 7- Перекачка стоков
Всего по участку 7: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 8- Очистка стоков
Всего по участку 8: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок 9- Транспортировка стоков по канализационным сетям
Всего по участку 9: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 2015 год прогноз: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО И.А. Белоусова
****Примечание: стоимость работ отражена с учетом инжекса удорожанияс 2011 по 2013 гг.